## Planificare pe săptămâni
Săptămâna 27.02-03.03 |  | Săptămâna 04.03-10.03 |  | Săptămâna 11.03 - 17.03 |  | Săptămâna 18.03 - 24.03 |  | Săptămâna 25.03 - 31.03 |  | Săptămâna 01.04 - 07.04 |  | Săptămâna 08.04 - 14.04 |  | Săptămâna 15.04 - 21.04 |  | Săptămâna 22.04 - 26.04 |  | Săptămâna 06.05 - 12.05 |  | Săptămâna 13.05 - 19.05
Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi
planificare și structurare idei pentru proiect |  | configurare și conectare la baza de date | configurare mediu de lucru | creare și populare tabele pentru DB | creare clase inițiale necesare(Student, Profesor, Manager GUI etc.) | realizare fereastre de meniu pt fiecare tip de user | realizare fereastră de login | realizare fereastra vizualizare date personale(student, profesor) | realizare fereastre pt vizualizare facultăți, specializări și materii | realizare fereastra editare note(admin + secretariat) | documentare pentru realizarea de elemente grafice(butoane, iconițe etc) | realizare ferestre editare facultati, profesori(admin) | realizare fereastra pt vizualizare note(admin+secretariat) | realizare fereastra editare studenti(admin + secretariat) | realizare elemente grafice(butoane, iconițe etc.) | continuare sapt precedenta |  | realizare mini-ghid de help/utilizare |  | debugging
|  | planificare task-uri |  |  |  | creare și populare tabele pentru DB(2) |  |  |  | realizare fereastra editare studenti(admin + secretariat) | realizare ferestre pt vizualizare profesori, studenți(admin+secretariat) |  | realizare ferestre pt vizualizare note(profesor, student) | realizare fereastra editare note(profesor) |  |  |  | realizare documentație

## Operații posibile pt useri
Perspective/Ferestre de operații | Administrație/rectorat | Secretariat | Profesor | Student | Număr de ferestre
Adăugare/eliminare/modificare facultăți/specializări | Y | N | N | N | 6
Adăugare/eliminare/modificare studenți | Y | Y | N | N | 3
Adăugare/eliminare/modificare profesori | Y | N | N | N | 3
Adăugare note | Y | Y | Y | N | 1
Eliminare/modificare note | Y | Y | N | N | 2
Adăugare/eliminare/modificare materii | Y | N | N | N | 3
Vizualizare note | Y | Y | N | Y | 3(toate notele pt admin+secretariat, notele la materiile predate pt profesor, note proprii pt student)
Vizualizare informații facultăți + specializări + materii | Y | Y | Y | Y | 1
Vizualizare informații profesori | Y | Y | Y | N | 2(toți profesorii pt admin+secretariat, info personale pt profesor)
Vizualizare informații studenți | Y | Y | N | Y | 2(toți studenții pt admin+secretariat, info personale pt student)
Formular de contact | N | Y | Y | Y | 1
Total |  |  |  |  | 27