## Sheet1
Săptămâna 27.02-03.03 |  | Săptămâna 04.03-10.03 |  | Săptămâna 11.03 - 17.03 |  | Săptămâna 18.03 - 24.03 |  | Săptămâna 25.03 - 31.03 |  | Săptămâna 01.04 - 07.04 |  | Săptămâna 08.04 - 14.04 |  | Săptămâna 15.04 - 21.04 |  | Săptămâna 22.04 - 26.04 |  | Săptămâna 06.05 - 12.05 |  | Săptămâna 13.05 - 19.05
Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi | Andreea | Naomi
planificare și structurare idei pentru proiect |  | configurare și conectare la baza de date | configurare mediu de lucru | creare și populare tabele pentru DB | creare clase inițiale necesare(User, Manager GUI etc.) | realizare fereastră de meniu(corespunzătoare fiecărui tip de user) | realizare fereastră de login | realizare fereastră de managing(studenți, cursuri, profesori etc.) | realizare fereastră de vizualizare studenți, facultăți, profesori(tabel) | <-- continuare | [5 empty] | îmbunătățire interfață grafică utilizând PS |  | îmbunătățire interfață grafică utilizând PS |  | debugging
|  | planificare task-uri |  |  |  | creare și populare tabele pentru DB(2)